## 日报 (hidden)
工装加工制造图片展示
一、夹具加工整体状态
项目 | 线体商 | 区域 | 工装类型 | 数量 |  | 下图 | 加工 | 装配 | 气路配管 | 电气接线 | 三坐标标定 | 钢板间隙 | 活动部件重复性验证 | 电气对点 | 供应商自验收 | 预验收 | 整体状态 | 备注
XXX项目 | 必达 | ER | 机舱夹具 | 7 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 7
|  |  | 散工位夹具 | 39 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 39
|  |  | 外委夹具-胜德 | 127 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 106
|  |  | 外委夹具-承昌 | 34 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 26
|  |  | 置台 | 28 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 1
|  |  | 抓手 | 30 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 9
|  |  | 库位 | 3 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 3
|  |  | 转台 | 2 | 计划完成时间 | [11 empty] | ○
[5 empty] | 完成度 | 2
二、夹具BASE板
1、夹具BASE板一共XX套，已加工完成XX套，完成进度100%。
三、夹具立柱
1、夹具立柱一共XX个，已加工完成XX个， 加工完成100%。
四、夹具小件
1、夹具小件一共XX个，已加工完成XX个， 加工完成100%
四、夹具小件
1、夹具小件一共XX个，已加工完成XX个， 加工完成100%
五、抓具
六、外购件到货情况【气缸、气管、线槽、接头、阀岛等】
七、机器人底座
八、风险点

## OA进度表
| 项目进度管理表 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 已完成 |  | 未启动 | 已完成 | 进行中 | 未启动 | 延期 | 暂停 | [5 empty] | 2025 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [10 empty] | 2025 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [11 empty] | 2025 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [10 empty] | 2025 | [8 empty] | 2025 | [9 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [10 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [10 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026 | [11 empty] | 2026 | [8 empty] | 2026 | [9 empty] | 2026
项目开始时间： | 2025-08-27 | [17 empty] | 9月 | [8 empty] | 9月 | [9 empty] | 9月 | [10 empty] | 10月 | [8 empty] | 10月 | [9 empty] | 10月 | [11 empty] | 11月 | [8 empty] | 11月 | [9 empty] | 11月 | [10 empty] | 12月 | [8 empty] | 12月 | [9 empty] | 12月 | [11 empty] | 1月 | [8 empty] | 1月 | [9 empty] | 1月 | [11 empty] | 2月 | [8 empty] | 2月 | [9 empty] | 2月 | [8 empty] | 3月 | [8 empty] | 3月 | [9 empty] | 3月 | [11 empty] | 4月 | [8 empty] | 4月 | [9 empty] | 4月 | [10 empty] | 5月 | [8 empty] | 5月 | [9 empty] | 5月 | [11 empty] | 6月 | [8 empty] | 6月 | [9 empty] | 6月 | [10 empty] | 7月 | [8 empty] | 7月 | [9 empty] | 7月 | [11 empty] | 8月 | [8 empty] | 8月 | [9 empty] | 8月
区域名称 |  | 项目 | 类别 | 问题点梳理 | 预估费用 | 负责 | 人数 | 资源协助 | 开始时间 | 结束时间 | 工期 | 完成状态 | 完成进度 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27
[14 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
| OA | 组织架构 | / | 1、人员可上传照片头像
|  | 员工档案 | 一、离职员工 二、未入职员工 三、在职员工 四、薪资维护 | 1、离职交接流程 待完成 2、新增员工转正流程推送、提醒（需加触发器） 3、薪资关联绩效：理想化状态 4、新人入职加入OA形式参考钉钉邀请、扫二维码... |  |  |  | 人事提供模版1-2 PHP开发3-4
|  | 考勤管理 | 一、考勤统计 二、排班管理 三、排班管理 | 1、月度统计：参考钉钉格式 2、迟到和早退10分钟次数为2次，超过算迟到和早退 3、半天缺卡：时间为区间 4、规则内必填项要去掉，有选择项 5、考勤定位打卡、无法打卡、补卡跟打卡不关联 6、外出打卡需要关联外出单、出差单 7、加班方式（调休、加班费） 8、所有审批完的单价 9、假期余额（调休自动增减），当年的调休次年2月底清0 10、防作弊（打卡范围、人脸识别、常用手机限制） |  |  |  | PHP开发
|  | 绩效考核 | 一、员工绩效： 考核记录、考核统计、删除记录 二、考核设置： 考核计划、考核评分、考核流程 | 1、新员工360绩效考核（周、月、季度） 2、员工绩效考核每月提前推送，自评再复评系统自动推送 3、理想化工资与绩效考核关联，自动生成薪资 4、可以导入绩效空白表单，打分结束自动产生金额 |  |  |  | 提供模版 JAVA开发 PHP开发表单
|  | 职位管理 | 一、职位管理 二、职级管理 三、岗位职责 四、职级体系图 五、晋升说明 | 1、缺少导入功能、以及对应岗位人员需要有签核或者查阅 功能 2、职级管理 待薪酬管理制度发布再同步 |  |  |  | PHP开发
|  | 审批管理 | 一、审批类别 二、审批记录 | 单据缺少目前没有关联性 |  |  |  | PHP开发
|  | 员工培训 | 一、公司介绍 二、组织架构图 三、战略规划
|  | 汇报管理 | 日报、周报、月报 | 缺少工作分析功能、汇总 |  |  |  | 接入AI Agent
|  | 企业通讯录 | / | /
|  | 行政 | 消耗物资：物资管理 固定资产：电脑台账管理 | 1、领用未设置审批权限 |  |  |  | PHP开发
| 其他问题点记录 | 陀螺匠更名--溯智核 |  | PHP开发/深圳团队
|  | 两套数据打通费用 |  | 两套正式使用开始考虑打通 | 40000
|  | PHP人员费用 |  | 自家招还是外协 | 30000
|  | 更改域名.com |  | 立刻执行 | 90
|  | 云服务器费用 |  |  | 20000
把APP放商城提高安全性费用
人脸识别、钉钉会议、聊天功能后期开发
打卡定位费用（50000元/年）
采购供应链考核
开发ERP手机端（审批权限及成本时间） 或者考虑接入审批端口 后期开发

## ERP进度
区域名称 | 项目 | 功能需求点 |  | 工期 | 预估费用 | 负责 | 人数 | 资源协助 | 预估开始时间 | 预估结束时间 | 完成状态 | 完成进度
| 收料通知单 | 1.由上游采购订单直接生成 2.可以一键生成业务凭证 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.销售出库单下推可以生成采购入库单，收料退料单。 | 备注：当前阶段暂不开发业务凭证 | 3 |  |  |  |  | 2025-09-03 | 2025-10-11 | 开发中
| 采购入库单 | 1.由上游采购订单或者收料通知单直接生成 2.可以一键生成业务凭证 借方：原材料 贷方：暂估应付账款 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.可以下推生成应付单，可以列表行选择下推应付单，支持打印对账单 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 待开发
| 应付单 | 1.由上游采购订单或者采购入库单生成 2.可以一键生成业务凭证 借方：暂估应付款 应缴税费 贷方：应付账款 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.可以下推付款申请单 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 待开发
| 付款申请单 | 1.由上游应付单，或者采购订单下推生成 2.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 3.可以下推付款单 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 待开发
| 付款单 | 1.由上游付款申请单下推生成 2.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 3可以下推付款单 4.可以一键生成业务凭证 借方：应付账款 贷方：银行存款 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 待开发
销售管理 | 销售订单 | 1.订单类型选择，销售组织，部门，销售员，客户选择，关联收款条件，有物料编码，关联项目号等具体信息 2.关联上下游单据，可以生成采购申请单，采购订单，发货通知单，收款单，收款确认单，委外订单，生产订单，发票，组装拆卸单，销售出库单等 3.体现交货明细，交货时间，逾期到期有每日提醒功能。 4.财务明细体现单价，明细，折扣金额，折扣率，税率，币别，收款计划等信息。 5.按收款比例，或者收款金额下推预付款收款单。 6.可以业务查询，关联当前物料的历史销售订单查询历史最低价，关联历史出库价格，计算出当前产品的毛利润，可以查询即时库存，如仓库存在库存，可以提前锁库。支持上传附件 7.支持订单变更操作.可以修改价格数量.物料等信息.能支持新增行删除行，且变更后，需填写备注，能再原单上提现变更原因， 8.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核状态 9.下推销售出库后，体现该单据的行状态，自动关闭（能关联下游单据体现收款执行明细情况） |  | 5 |  |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-11-03 | 待开发
| 销售出库单 | 1.由上游销售订单直接生成，关联仓库库存，可以匹配库存，自动关联仓库，仓位 2.可以一键生成业务凭证 配件类的 借方：主营业务 配件类成本 应收账款 贷方：是主营业务收入 原材料 应缴税费. 设备类的 借方：发出商品 贷方：库存商品（过度） 确认收入后再结转成本 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.销售出库单下推可以生成开票申请单 ，销退货单，关联即时库存。 6.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。 7.可以业务查询，关联当前物料的历史销售订单查询历史最低价，关联历史出库价格 |  | 5 |  |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 待开发
| 应收单 | 1.由上游销售订单和销售出库单生成 2.可以一键生成业务凭证 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.可以下推收款单 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-13 | 待开发
| 收款单 | 1.由上游销售订单和销售出库单生成 2.可以一键生成业务凭证 3.可以列表批量生成凭证 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 |  | 3 |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 待开发
| 采购申请单 | 1.通过现有的需求表.EXCEL格式的,直接导入创建物料，创建以项目号为父项的一级，或者多级BOM 2.采购申请单关联即时库存.如仓库存在规格型号一致的物料，申请单自动扣减数量 3.加工件付有核价功能，表格导入时要带入，体现需求到货日期，可以选择建议供应商管理供应商字段 4.标准件，体现需求到货日期。 5.可以体现审核状态，当前审核人，审核流程，可以关联收料通知，体现到货数量，到货日期，未到货数量，收料数量，未收料数量，（收料日期） 6.可以下推采购订单.通过列表选择物料合并下推采购订单，且有下游单据且审核后，当前申请单自动关闭 7.采购申请单可以通过单据各字段筛选申请单执行明细表以及汇总表，且同时支持2个条件同时筛选，可以定制化条件。 8.自动生成采购申请单编号，且可以选择采购申请单类型，如标准采购申请，费用采购申请，固资采购申请等 9.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核状态 | 物料管理（物料单位，通过零件名称和规格型号来判断对应物料，物料种类多级分组，种类有加工件，标准件还有其他（如服务）三种分类，加工件下又分类为方件.原件等多种件，要可以自建种类 | 0.5 |  |  |  |  | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 开发中
|  |  | 产品BOM（设计exel模板，模板可供下载后，录入数据后的模块生成BOM.采购申请单.物料三个部分的数据 | 5
|  |  | 库存现有量模块开发，当仓库存在物料名称和规格型号一致且未被占用的物料时，申请单自动扣减数量。 | 3
|  |  | 采购申请单上新增核价字段，新增建议供应商字段（关联供应商模块）。在标准件/加工件申请单上要有需求日期，实际到货日期在入库单上。 | 0.5
|  |  | 逾期预警（已经逾期了多少天给的预警），到期预警（距离需求日期2-3天给的预警） | 3
|  |  | 采购申请单要具备审核状态和关闭状态（下订单后采购订单已审核后关闭） | 1
|  |  | 关联收料通知单在列表体现到货数量，到货日期，未到货数量，收料数量，未收料数量，（收料日期）（多表联合查询，在采购申请单中需要收料通知单还有入库单的字段）//需要先开发完收料通知单 | 2
|  |  | 采购申请单生成采购订单使用下推方式（判断条件：单据状态已审核，关闭状态未关闭），不同项目的采购申请单可以一起下推生成一条采购订单给到一个供应商 | 3
|  |  | 自动生成采购申请单编号，且可以选择采购申请单类型，如标准采购申请，费用采购申请，固资采购申请等 | 0.5
|  |  | 通过单据字段筛选采购申请单执行明细表以及采购申请单执行汇总表（所有单据数据），可最多支持3个条件同时筛选//需要开发完所有单据后再开发 | 后期开发
|  |  | 移动端可做审批流程的审批，申请单相关信息要可以在移动端上可以看到，审批流程应当有其对应的通知。 | 后期开发
| 采购订单 | 1.由上游申请单直接生成，订单类型区分标准采购，固资采购，加工件采购，标准件采购等 2.加工件 有核价功能，标准件可以获取近一年的改物料的历史最低价， 3.体现需求人，交货安排，付款计划，付款执行明细，可以查询关联单据，已付金额，未付金额，业务日期等 4.可以自行设计oA审批流程,发起OA审批,支持移动端审核，移动端显示表单内信息。且审核完毕后单据自动修改审核 5.采购订单下推可以生成预付款的付款申请，卡控只能预付款的金额才可以下推付款申请，采购入库，收料通知 6.查询交货安排，逾期预警通知手机端客户端，关联下游单据体现付款执行情况 7.支持订单变更操作.可以修改价格数量.物料等信息.能支持新增行删除行，且变更后，需填写备注，能再原单上提现变更原因， |  | 5 |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-22 | 待开发
预估开始时间和预估结束时间仅为预估，开发中功能具体先后排序需在开发过程中具体讨论，本表中所估仅为估量，一切以实际开发时间为准

## 机舱-7 (hidden)
XXX项目工装设备开发进度管理表——机舱
序号 | 区域 | 安全分区 | 工位 | 设备编号 | 设备名称 | 界面 | 数量 | 主包/分包 | 设备类别 | 设计人员 | 加工单元数 | 问题整改状态 | 计划下图时间 | 下图完成比例 | 计划加工完成时间 | 加工完成比例 | 计划发黑/油漆时间 | 发黑/油漆完成比例 | 计划组装时间 | 组装完成比咧 | 计划气路配管时间 | 计划气路配管完成比例 | 计划电气接线时间 | 实际电气接线完成比例 | 计划三坐标标定时间 | 实际三坐标标定完成比例 | 计划钢板间隙完成时间 | 实际钢板间隙完成比例 | 计划电气对点时间 | 实际电气对点完成比例 | 计划供应商自验收时间 | 供应商自验收是否完成 | 具备预验条件时间 | 是否具备预验条件 | 发货时间 | 备注
1 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-1-HB01 | 人工塌台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
2 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-1-TH01L | 左纵梁吊具 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
3 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-1-TH01R | 右纵梁吊具 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
4 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-1-STP01 | 钢结构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
5 |  |  |  | BP-60-T1J-4001A/B | 机舱分总成定位焊夹具 |  | 2 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
6 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
7 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-R03-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
8 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-TT01 | 两面体转台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
9 |  |  |  |  | 转台框架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
10 |  |  |  | BP-60-T1J-ER010-SLT01 | 滑台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
11 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 3 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
12 |  |  |  | BP-60-T1J-ER015-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
13 |  |  |  | BP-60-T1J-ER015-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
14 |  |  |  | BP-60-T1J-ER015-R01-GS01 | 涂胶枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
15 |  |  |  | BP-60-T1J-ER015-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
16 |  |  |  | BP-60-T1J-ER015-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
17 |  |  |  | BP-60-T1J-4002 | 机舱分总成定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
18 |  |  |  | BP-60-T1J-ER020-APC01 | APC-前围板 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
19 |  |  |  | BP-60-T1J-ER020-R03-GR01 | 前围板定位抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
20 |  |  |  |  | 定位抓手docking机构 |  | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
21 |  |  |  | BP-60-T1J-ER020-R01-GUS01 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
22 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 3 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
23 |  |  |  | BP-60-T1J-ER020-FCS01 | 库位 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
24 |  |  |  | BP-60-T1J-ER025-ST01 | 机舱分总成过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
25 |  |  |  | BP-60-T1J-ER025-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
26 |  |  |  | BP-60-T1J-ER025-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
27 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
28 |  |  |  | BP-60-T1J-ER030-R01-GS01 | 涂胶枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
29 |  |  |  | BP-60-T1J-ER030-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
30 |  |  |  | BP-60-T1J-ER030-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
31 |  |  |  | BP-60-T1J-ER030-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
32 |  |  |  | BP-60-T1J-4003 | 机舱分总成定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
33 |  |  |  |  | 地面精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
34 |  |  |  | BP-60-T1J-ER040-PPT01 | 精定位料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
35 |  |  |  | BP-60-T1J-ER040-R03-GR01 | 流水槽定位抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
36 |  |  |  |  | 定位抓手docking机构 |  | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
37 |  |  |  | BP-60-T1J-ER040-R01-GUS01 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
38 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
39 |  |  |  | BP-60-T1J-ER040-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
40 |  |  |  | BP-60-T1J-ER040-FCS01 | 库位 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
41 |  |  |  | BP-60-T1J-ER045-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
42 |  |  |  | BP-60-T1J-ER045-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
43 |  |  |  | BP-60-T1J-ER045-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
44 |  |  |  | BP-60-T1J-4004 | 机舱总成定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
45 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-R03-GR01 | 机舱边板定位抓手 |  | 2 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
46 |  |  |  |  | 定位抓手docking机构 |  | 0 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
47 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-R01-GUS01 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
48 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-R01-GUS02 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
49 |  |  |  |  | 地面精定位机构 |  | 4 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
50 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-PPT01L | 精定位料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
51 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-PPT01R | 精定位料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
52 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 4 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
53 |  |  |  | BP-60-T1J-ER050-FCS01 | 库位 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
54 |  |  |  | BP-60-T1J-ER055-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
55 |  |  |  | BP-60-T1J-ER055-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
56 |  |  |  | BP-60-T1J-ER055-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
57 |  |  |  | BP-60-T1J-4005 | 机舱分总成补焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
58 |  |  |  | BP-60-T1J-ER060-R01-GUS01 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
59 |  |  |  | BP-60-T1J-ER060-R01-GUS02 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
60 |  |  |  | BP-60-T1J-ER060-R01-GUS03 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
61 |  |  |  | BP-60-T1J-ER060-R01-GUS04 | 焊钳存放架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
62 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 3 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
63 |  |  |  | BP-60-T1J-ER065-R01-GR01 | 机舱分总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
64 |  |  |  | BP-60-T1J-ER065-R01-GUS01 | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
65 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
66 |  |  |  | BP-60-T1J-4006 | 机舱螺柱焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
67 |  |  |  | BP-60-T1J-ER070-R01-SHW01 | 螺柱焊悬挂机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
68 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
69 |  |  |  | BP-60-T1J-ER080-R01-GR01 | 机舱总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
70 |  |  |  | BP-60-T1J-ER080-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
71 |  |  |  | BP-60-T1J-ER080-R01-SHW01 | 固定植钉枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
72 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
73 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-APC01 | 机舱总成空中输送APC |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
74 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-ERT01A/B | 螺柱检查台 |  | 2 | [5 empty] | 2023-03-17 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
75 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-R01-GUS01 | 固定弧焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
76 |  |  |  |  | 固定焊枪支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
77 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-HB01 | 人工塌台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
78 |  |  |  |  | 地面精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
79 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-PPT01 | 下线下车 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
80 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-R01-GR01 | 机舱总成搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
81 |  |  |  | BP-60-T1J-ER090-R01-RT01 | 机器人行走轴架台 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
模式：按照活动开展顺序，计划完成时间，目前完成百分比，
本页单元格填满，不涉及NA，没开始的填0

## 散工位-39 (hidden)
XXX项目工装设备开发进度管理表——机舱
序号 | 区域 | 安全分区 | 工位 | 设备编号 | 设备名称 | 界面 | 数量 | 主包/分包 | 设备类别 | 设计人员 | 加工单元数 | 问题整改状态 | 计划下图时间 | 下图完成比例 | 计划加工完成时间 | 加工完成比例 | 计划发黑/油漆时间 | 发黑/油漆完成比例 | 计划组装时间 | 组装完成比咧 | 计划气路配管时间 | 计划气路配管完成比例 | 计划电气接线时间 | 实际电气接线完成比例 | 计划三坐标标定时间 | 实际三坐标标定完成比例 | 计划钢板间隙完成时间 | 实际钢板间隙完成比例 | 计划电气对点时间 | 实际电气对点完成比例 | 计划供应商自验收时间 | 供应商自验收是否完成 | 具备预验条件时间 | 是否具备预验条件 | 发货时间 | 备注
1 |  |  |  | BP-60-T1J-4111 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
2 |  |  |  | BP-60-T1J-4112 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
3 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
4 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
5 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
6 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
7 |  |  |  | BP-60-T1J-4211 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
8 |  |  |  | BP-60-T1J-4212 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
9 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
10 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
11 |  |  |  | BP-60-T1J-ER001-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
12 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
13 |  |  |  | BP-60-T1J-4113+4130 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
14 |  |  |  | BP-60-T1J-4114 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
15 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
16 |  |  |  | BP-60-T1J-ER002-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
17 |  |  |  | BP-60-T1J-ER002-L-ST02 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
18 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
19 |  |  |  | BP-60-T1J-4115+4128 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
20 |  |  |  | BP-60-T1J-4116 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
21 |  |  |  | BP-60-T1J-ER003-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
22 |  |  |  | BP-60-T1J-ER003-L-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
23 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
24 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
25 |  |  |  | BP-60-T1J-4213+4230 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
26 |  |  |  | BP-60-T1J-4214 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
27 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
28 |  |  |  | BP-60-T1J-ER002-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
29 |  |  |  | BP-60-T1J-ER002-R-ST02 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
30 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
31 |  |  |  | BP-60-T1J-4215+4228 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
32 |  |  |  | BP-60-T1J-4216 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
33 |  |  |  | BP-60-T1J-ER003-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
34 |  |  |  | BP-60-T1J-ER003-R-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
35 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
36 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
37 |  |  |  | BP-60-T1J-4117+4118+4127 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
38 |  |  |  | BP-60-T1J-4119+4120 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
39 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
40 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
41 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
42 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-L-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
43 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
44 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
45 |  |  |  | BP-60-T1J-4217+4218+4227 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
46 |  |  |  | BP-60-T1J-4219+4220 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
47 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
48 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
49 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
50 |  |  |  | BP-60-T1J-ER006-R-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
51 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
52 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
53 |  |  |  | BP-60-T1J-4121+4129 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
54 |  |  |  | BP-60-T1J-4122 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
55 |  |  |  | BP-60-T1J-ER007-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
56 |  |  |  | BP-60-T1J-ER007-L-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
57 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
58 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
59 |  |  |  | BP-60-T1J-4221+4229 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
60 |  |  |  | BP-60-T1J-4222 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
61 |  |  |  | BP-60-T1J-ER007-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
62 |  |  |  | BP-60-T1J-ER007-R-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
63 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
64 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
65 |  |  |  | BP-60-T1J-8107 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
66 |  |  |  | BP-60-T1J-8207 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
67 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
68 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
69 |  |  |  | BP-60-T1J-4124+4125+4126+4127 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
70 |  |  |  | BP-60-T1J-4224+4225+4226+4227 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
71 |  |  |  | BP-60-T1J-ER009-ST01L | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
72 |  |  |  | BP-60-T1J-ER009-ST01R | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
73 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
74 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
75 |  |  |  | BP-60-T1J-4301+4302 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023/3/13BASE下图 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
76 |  |  |  | BP-60-T1J-4303 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023/3/13BASE下图 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
77 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
78 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
79 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
80 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
81 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-L-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
82 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
83 |  |  |  | BP-60-T1J-4401+4402 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023/3/13BASE下图 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
84 |  |  |  | BP-60-T1J-4403 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023/3/13BASE下图 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
85 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
86 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
87 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
88 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
89 |  |  |  | BP-60-T1J-FW001-R-PT01 | 无动力输送机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
90 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
91 |  |  |  | BP-60-T1J-4101 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
92 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
93 |  |  |  | BP-60-T1J-FR010-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
94 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
95 |  |  |  | BP-60-T1J-FR010-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
96 |  |  |  | BP-60-T1J-4102 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
97 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
98 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
99 |  |  |  | BP-60-T1J-FR030-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
100 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
101 |  |  |  | BP-60-T1J-FR030-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
102 |  |  |  | BP-60-T1J-4103 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
103 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
104 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
105 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
106 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
107 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
108 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
109 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-L-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
110 |  |  |  |  | 料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
111 |  |  |  |  | 地面精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
112 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-L-PPT01 | 精定位料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
113 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
114 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-L-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
115 |  |  |  | BP-60-T1J-4201 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
116 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
117 |  |  |  | BP-60-T1J-FR010-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
118 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
119 |  |  |  | BP-60-T1J-FR010-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
120 |  |  |  | BP-60-T1J-4202 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
121 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
122 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
123 |  |  |  | BP-60-T1J-FR030-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
124 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
125 |  |  |  | BP-60-T1J-FR030-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
126 |  |  |  | BP-60-T1J-4203 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
127 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
128 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
129 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
130 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
131 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
132 |  |  |  | BP-60-T1J-FR050-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
133 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-R-R01-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
134 |  |  |  |  | 料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
135 |  |  |  |  | 地面精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
136 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-R-PPT01 | 精定位料框 |  | 6 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
137 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
138 |  |  |  | BP-60-T1J-FR060-R-R01-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
139 |  |  |  | BP_60_T1J_5121 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
140 |  |  |  | BP_60_T1J_5221 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
141 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
142 |  |  |  | BP-60-T1J-PS10-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
143 |  |  |  | BP-60-T1J-PS10-L-GT01 | 涂胶置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
144 |  |  |  | BP-60-T1J-PS10-R-GT01 | 涂胶置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
145 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
146 |  |  |  | BP_60_T1J_5122 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
147 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
148 |  |  |  | BP-60-T1J-PS20-L-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
149 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
150 |  |  |  | BP_60_T1J_5222 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
151 |  |  |  | BP_60_T1J_5223 | 定位焊夹具 |  | 1 |  | 夹具 |  |  |  | 2023-03-13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
152 |  |  |  |  | 精定位机构 |  | 2 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
153 |  |  |  | BP-60-T1J-PS20-R-ST01 | 过渡置台 |  | 1 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
154 |  |  |  | BP-60-T1J-PS20-R-ST03A/B | 下件置台 |  | 2 |  | 置台 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
155 |  |  |  | BP-60-T1J-PS020-R-R03-GR01 | 搬运抓手 |  | 1 |  | 抓手 |  |  |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
156 |  |  |  | BP-60-T1J-PS020-R-R03-GUS01 | 固定焊钳支架 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
157 |  |  |  |  | 机器人底座 |  | 1 | [5 empty] | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
模式：按照活动开展顺序，计划完成时间，目前完成百分比，
本页单元格填满，不涉及NA，没开始的填0

## 外委夹具-胜德-127 (hidden)
XXX项目工装设备开发进度管理表——机舱
序号 | 区域 | 安全分区 | 工位 | 设备编号 | 设备名称 | 界面 | 数量 | 主包/分包 | 设备类别 | 设计人员 | 加工单元数 | 问题整改状态 | 计划下图时间 | 下图完成比例 | 计划加工完成时间 | 加工完成比例 | 计划发黑/油漆时间 | 发黑/油漆完成比例 | 计划组装时间 | 组装完成比咧 | 计划气路配管时间 | 计划气路配管完成比例 | 计划电气接线时间 | 实际电气接线完成比例 | 计划三坐标标定时间 | 实际三坐标标定完成比例 | 计划钢板间隙完成时间 | 实际钢板间隙完成比例 | 计划电气对点时间 | 实际电气对点完成比例 | 计划供应商自验收时间 | 供应商自验收是否完成 | 具备预验条件时间 | 是否具备预验条件 | 发货时间 | 备注
1 |  |  |  | BP-60-T1J-RF10-7001 | 后地板骨架总成夹具 |  | 3 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
2 |  |  |  | BP-T1J-RF20-7003 | 后地板总成扣合夹具（带夹紧） |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
3 |  |  |  | BP-60-T1J-RF30-7005 | 后地板总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
4 |  |  |  | BP-60-T1J-RF40-7006 | 后地板总成二序夹具 |  | 2 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
5 |  |  |  | BP-60-T1J-RF50-7007 | 后地板总成三序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
6 |  |  |  | BP-60-T1J-7011 | 后地板总成螺柱焊夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
7 |  |  |  | BP-60-T1J-7012 | 中地板总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
8 |  |  |  | BP-60-T1J-7013 | 中地板总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
9 |  |  |  | BP-60-T1J-7014 | 中地板总成三序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
10 |  |  |  | BP-60-T1J-7015 | 中地板横梁本体总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
11 |  |  |  | BP-60-T1J-7016 | 中地板横梁本体总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
12 |  |  |  | BP-60-T1J-7017 | 中地板横梁本体分总成夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
13 |  |  |  | BP-60-T1J-7018 | 中地板本体总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
14 |  |  |  | BP-60-T1J-7019 | 中地板本体总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
15 |  |  |  | BP-60-T1J-7021 | 中地板上横梁总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
16 |  |  |  | BP-60-T1J-7022 | 中地板上横梁总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
17 |  |  |  | BP-60-T1J-7023 | 后地板本体总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
18 |  |  |  | BP-60-T1J-7024 | 后地板本体总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
19 |  |  |  | BP-60-T1J-7025 | 后地板本体总成三序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
20 |  |  |  | BP-60-T1J-7026 | 后地板本体总成四序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
21 |  |  |  | BP-60-T1J-7028+7114+7214 | 座椅安装加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
22 |  |  |  | BP-60-T1J-7101 | 左后纵梁前部总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
23 |  |  |  | BP-60-T1J-7102 | 左后纵梁前部总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
24 |  |  |  | BP-60-T1J-7103 | 左后纵梁前部总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
25 |  |  |  | BP-60-T1J-7104 | 左后纵梁前部总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
26 |  |  |  | BP-60-T1J-7105 | 左后纵梁前部总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
27 |  |  |  | BP-60-T1J-7106 | 左后纵梁前部总成六序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
28 |  |  |  | BP-60-T1J-7107 | 左后纵梁前部总成七序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
29 |  |  |  | BP-60-T1J-7108 | 左后纵梁前部总成八序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
30 |  |  |  | BP-60-T1J-7109 | 左后纵梁前部总成九序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
31 |  |  |  | BP-60-T1J-7110 | 左后纵梁前部总成十序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
32 |  |  |  | BP-60-T1J-7111 | 左后纵梁前部总成弧焊夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
33 |  |  |  | BP-60-T1J-7112+7113 | 左后纵梁后部总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
34 |  |  |  | BP-60-T1J-7115+7116+7117+7119+7218 | 左后副车架安装后固定板总成弧焊夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
35 |  |  |  | BP-60-T1J-7201 | 右后纵梁前部总成一序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
36 |  |  |  | BP-60-T1J-7202 | 右后纵梁前部总成二序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
37 |  |  |  | BP-60-T1J-7203 | 右后纵梁前部总成三序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
38 |  |  |  | BP-60-T1J-7204 | 右后纵梁前部总成四序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
39 |  |  |  | BP-60-T1J-7205 | 右后纵梁前部总成五序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
40 |  |  |  | BP-60-T1J-7206 | 右后纵梁前部总成六序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
41 |  |  |  | BP-60-T1J-7207 | 右后纵梁前部总成七序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
42 |  |  |  | BP-60-T1J-7208 | 右后纵梁前部总成八序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
43 |  |  |  | BP-60-T1J-7209 | 右后纵梁前部总成九序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
44 |  |  |  | BP-60-T1J-7210 | 右后纵梁前部总成十序 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
45 |  |  |  | BP-60-T1J-7211 | 右后纵梁前部总成弧焊夹具 |  | 1 | [6 empty] | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
46 |  |  |  | BP-60-T1J-7212 | 右后纵梁后部总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
47 |  |  |  | BP-60-T1J-7213 | 右后纵梁后部总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
48 |  |  |  | BP-60-T1J-7215+7216+7217+7218 | 右后副车架安装后固定板总成弧焊夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
49 |  |  |  | BP-60-T1J-7118 | 中地板横梁总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
50 |  |  |  | BP-60-T1J-7301 | 后围板总成一序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
51 |  |  |  | BP-60-T1J-7302 | 后围板总成二序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
52 |  |  |  | BP-60-T1J-7303 | 后围板总成三序夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
53 |  |  |  | BP-60-T1J-7304 | 后围板内板总成夹具 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
54 |  |  |  | BP-60-T1J-7305 | 后围内板左&右连接板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14OK | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
55 |  |  |  | BP_60_T1J_5111 | 左内门环总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14OK | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
56 |  |  |  | BP_60_T1J_5112 | 左内门环总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14OK | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
57 |  |  |  | BP_60_T1J_5211 | 右内门环总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
58 |  |  |  | BP_60_T1J_5212 | 右内门环总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
59 |  |  |  | BP_60_T1J_5104 | 左侧围加强板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
60 |  |  |  | BP_60_T1J_5105 | 左侧围加强板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
61 |  |  |  | BP_60_T1J_5106 | 左侧围加强板总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
62 |  |  |  | BP_60_T1J_5107 | 左侧围加强板总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
63 |  |  |  | BP_60_T1J_5108 | 左侧围加强板总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
64 |  |  |  | BP_60_T1J_5109 | 左侧围加强板总成六序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
65 |  |  |  | BP_60_T1J_5101+5102 | 左前门上铰链安装板 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
66 |  |  |  | BP_60_T1J_5103A | 吸能盒加强板总成一 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
67 |  |  |  | BP_60_T1J_5204 | 右侧围加强板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
68 |  |  |  | BP_60_T1J_5205 | 右侧围加强板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
69 |  |  |  | BP_60_T1J_5206 | 右侧围加强板总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
70 |  |  |  | BP_60_T1J_5207 | 右侧围加强板总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
71 |  |  |  | BP_60_T1J_5208 | 右侧围加强板总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
72 |  |  |  | BP_60_T1J_5209 | 右侧围加强板总成六序 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
73 |  |  |  | BP_60_T1J_5201+5202 | 右前门上铰链安装板 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
74 |  |  |  | BP_60_T1J_5103B | 吸能盒加强板总成二 |  | 1 | [5 empty] | 3.12 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
75 |  |  |  | BP_60_T1J_5321+5322 | 左后门锁扣加强板 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
76 |  |  |  | BP_60_T1J_5323+5324 | 左D柱内板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
77 |  |  |  | BP_60_T1J_5325 | 左D柱内板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
78 |  |  |  | BP_60_T1J_5326 | 左D柱总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
79 |  |  |  | BP_60_T1J_5327 | 左D柱总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
80 |  |  |  | BP_60_T1J_5328 | 左C柱加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
81 |  |  |  | BP_60_T1J_5329 | 左侧围内板后部上段总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
82 |  |  |  | BP_60_T1J_5330 | 左侧围内板后部上段总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
83 |  |  |  | BP_60_T1J_5331 | 左侧围内板后部上段总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
84 |  |  |  | BP_60_T1J_5332 | 左侧围内板后部上段总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
85 |  |  |  | BP_60_T1J_5424+5421+5422 | 右C柱内板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
86 |  |  |  | BP_60_T1J_5423 | 右D柱内板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
87 |  |  |  | BP_60_T1J_5425 | 后顶横梁右上连接件总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
88 |  |  |  | BP_60_T1J_5428 | 右C柱加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
89 |  |  |  | BP_60_T1J_5426 | 右D柱总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
90 |  |  |  | BP_60_T1J_5427 | 右D柱总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
91 |  |  |  | BP_60_T1J_5429 | 右侧围内板后部上段总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
92 |  |  |  | BP_60_T1J_5430 | 右侧围内板后部上段总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
93 |  |  |  | BP_60_T1J_5431 | 右侧围内板后部上段总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
94 |  |  |  | BP_60_T1J_5432 | 右侧围内板后部上段总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
95 |  |  |  | BP_60_T1J_5301+5302+5304 | 左后门槛吸能盒加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
96 |  |  |  | BP_60_T1J_5304 | 左后轮罩外板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
97 |  |  |  | BP_60_T1J_5306 | 左后轮罩外板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
98 |  |  |  | BP_60_T1J_5307 | 左后轮罩外板总成螺柱焊 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
99 |  |  |  | BP_60_T1J_5308 | 左后轮罩内板前加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
100 |  |  |  | BP_60_T1J_5309 | 左后轮罩内板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
101 |  |  |  | BP_60_T1J_5310 | 左后轮罩内板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
102 |  |  |  | BP_60_T1J_5311 | 左后轮罩内板总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
103 |  |  |  | BP_60_T1J_5312 | 左后轮罩内板总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
104 |  |  |  | BP_60_T1J_5313 | 左后轮罩内板总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
105 |  |  |  | BP_60_T1J_5314 | 左后轮罩内板总成螺柱焊 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
106 |  |  |  | BP_60_T1J_5316 | 左后轮罩总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
107 |  |  |  | BP_60_T1J_5317 | 左后轮罩总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.10 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
108 |  |  |  | BP_60_T1J_5318 | 左后轮罩总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.10 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
109 |  |  |  | BP_60_T1J_5319 | 左后轮罩总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.10 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
110 |  |  |  | BP_60_T1J_5320 | 左后轮罩总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.10 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
111 |  |  |  | BP_60_T1J_5401+5402+5403 | 右后门槛吸能盒加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
112 |  |  |  | BP_60_T1J_5408 | 右后轮罩内板前加强板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
113 |  |  |  | BP_60_T1J_5404 | 右后轮罩外板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
114 |  |  |  | BP_60_T1J_5407 | 右后轮罩外板总成螺柱焊 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
115 |  |  |  | BP_60_T1J_5409 | 右后轮罩内板总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
116 |  |  |  | BP_60_T1J_5410 | 右后轮罩内板总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
117 |  |  |  | BP_60_T1J_5411 | 右后轮罩内板总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
118 |  |  |  | BP_60_T1J_5414 | 右后轮罩内板总成螺柱焊 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
119 |  |  |  | BP_60_T1J_5416 | 右后轮罩总成一序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
120 |  |  |  | BP_60_T1J_5417 | 右后轮罩总成二序 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 |  | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
121 |  |  |  | BP_60_T1J_5418 | 右后轮罩总成三序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.10 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
122 |  |  |  | BP_60_T1J_5419 | 右后轮罩总成四序 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
123 |  |  |  | BP_60_T1J_5420 | 右后轮罩总成五序 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
124 |  |  |  | BP_60_T1J_5421 | 右后轮罩总成六序 |  | 1 | [5 empty] | 已下图-3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
模式：按照活动开展顺序，计划完成时间，目前完成百分比，
本页单元格填满，不涉及NA，没开始的填0

## 外委夹具-承昌-34 (hidden)
XXX项目工装设备开发进度管理表——机舱
序号 | 区域 | 安全分区 | 工位 | 设备编号 | 设备名称 | 界面 | 数量 | 主包/分包 | 设备类别 | 设计人员 | 加工单元数 | 问题整改状态 | 计划下图时间 | 下图完成比例 | 计划加工完成时间 | 加工完成比例 | 计划发黑/油漆时间 | 发黑/油漆完成比例 | 计划组装时间 | 组装完成比咧 | 计划气路配管时间 | 计划气路配管完成比例 | 计划电气接线时间 | 实际电气接线完成比例 | 计划三坐标标定时间 | 实际三坐标标定完成比例 | 计划钢板间隙完成时间 | 实际钢板间隙完成比例 | 计划电气对点时间 | 实际电气对点完成比例 | 计划供应商自验收时间 | 供应商自验收是否完成 | 具备预验条件时间 | 是否具备预验条件 | 发货时间 | 备注
1 |  |  |  | BP-60-T1J-6101 | SUB1-前地板-换挡手刹分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
2 |  |  |  | BP-60-T1J-6102 | SUB2-前地板-前座椅中横梁分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.11 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
3 |  |  |  | BP-60-T1J-6103 | SUB3-前地板-前座椅后横梁分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
4 |  |  |  | BP-60-T1J-6104+6105 | SUB4-前地板-前座椅前横梁分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
5 |  |  |  | BP-60-T1J-6106 | SUB5-中通道分总成SUB#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
6 |  |  |  | BP-60-T1J-6107 | SUB6-中通道分总成SUB#2 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
7 |  |  |  | BP-60-T1J-6108 | SUB7-中通道分总成植钉站SUB#3 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
8 |  |  |  | BP-60-T1J-6109 | SUB8-中通道分总成SUB#4 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
9 |  |  |  | BP-60-T1J-6110 | SUB9-中通道分总成SUB#5 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
10 |  |  |  | BP-60-T1J-6111 | SUB10-左/右前地板本体植钉站SUB#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
11 |  |  |  | BP-60-T1J-6112 | SUB11-左/右前地板本体植钉站SUB#2 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
12 |  |  |  | BP-60-T1J-6113 | SUB12-右前地板分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
13 |  |  |  | BP-60-T1J-6114 | SUB13-左前地板分总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
14 |  |  |  | BP-60-T1J-6115 | SUB14-涂胶站 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
15 |  |  |  | BP-60-T1J-6001 | SUB15-前地板-主线01 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
16 |  |  |  | BP-60-T1J-6002 | SUB16-前地板-主线02 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
17 |  |  |  | BP-60-T1J-6003 | SUB17-前地板-主线03 |  | 1 | [5 empty] | 3.13 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
18 |  |  |  | BP-60-T1J-6004 | SUB18-前地板-主线04 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
19 |  |  |  | BP-60-T1J-6005 | SUB19-前地板-主线05 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
20 |  |  |  | BP-60-T1J-4501 | SUB1-前挡板SUB#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
21 |  |  |  | BP-60-T1J-4502 | SUB2-前挡板SUB#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
22 |  |  |  | BP-60-T1J-4503 | SUB2-前挡板SUB#2 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
23 |  |  |  | BP-60-T1J-4504 | SUB3-前挡板SUB#3 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
24 |  |  |  | BP-60-T1J-4505 | SUB4-前挡板SUB#4 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
25 |  |  |  | BP-60-T1J-4506 | SUB5-前挡板SUB#5补焊站 |  | 1 | [5 empty] | 3.15 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
26 |  |  |  | BP-60-T1J-4601 | SUB1-流水槽植钉站#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
27 |  |  |  | BP-60-T1J-4602 | SUB2-流水槽植钉站#2 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
28 |  |  |  | BP-60-T1J-4603 | SUB3-流水槽SUB#1 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
29 |  |  |  | BP-60-T1J-4604 | SUB4-流水槽SUB#2 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
30 |  |  |  | BP-60-T1J-4605 | SUB5-流水槽SUB#3 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
31 |  |  |  | BP-60-T1J-4606 | SUB7-流水槽SUB#4补焊站 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
32 |  |  |  | BP-60-T1J-4607 | 螺柱焊接 |  | 1 | [5 empty] | 3.18 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
33 |  |  |  | BP-60-T1J-4304 | 左前轮罩上加强梁外板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
34 |  |  |  | BP-60-T1J-4404 | 右前轮罩上加强梁外板总成 |  | 1 | [5 empty] | 3.14 | 100% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 2023-02-07 | 0% | 0% | 0% | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07 | 否 | 2023-02-07
模式：按照活动开展顺序，计划完成时间，目前完成百分比，
本页单元格填满，不涉及NA，没开始的填0